## Información
LABORATORIOTI.COM
Información relativa al Pmbok © 6 del PMI
Aquí tienes una plantilla donde está recogido el catálogo de las Entradas, Herramientas y Salidas de los 10 grupos de procesos del Pmbok.
Puedes utilizarla para comparar las distintas entradas, herramientas y salidas de los procesos de dirección de proyectos.
Si quieres más recursos y más información sobre dirección de proyectos puedes encontrarla en | http://www.laboratorioti.com

## 4.Integracion (I)
4.1 | INTEGRACION | 4.2 | INTEGRACION | 4.3 | INTEGRACION | 4.4 | INTEGRACION
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto |  | Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto |  | Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto |  | Gestionar el Conocimiento del Proyecto
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Documentos de Negocio: > Caso de Negocio > Plan de Gestión de Beneficios | 1 | Acta de Constitución Pro. | 1 | PDP | 1 | PDP
2 | Acuerdos | 2 | Salidas de otros procesos | 2 | Documentos del Proyecto >Registro de cambios >Registro de Lecciones Aprendidas >Lista de hitos >Comunicaciones del Proyecto >Cronograma del proyecto >Matriz de trazabilidad de requisitos >Registro de riesgos >Informe de riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Asignaciones del equipo del proyecto > Estructura de Desglose de Recursos > Criterios de Selección de Proveedores > Registro de interesados
3 | FAE | 3 | FAE | 3 | Solicitudes de cambio aprobadas | 3 | Entregables
4 | APO | 4 | APO | 4 | FAE | 4 | FAE
|  |  |  | 5 | APO | 5 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos
2 | Recopilación de datos >Tormenta de Ideas >Grupos focales >Entrevistas | 2 | Recopilación de datos >Tormenta de ideas >Listas de verificación >Grupos focales >Entrevistas | 2 | PMIS | 2 | Gestión del conocimiento
3 | Habilidades IyE >Gestión de Conflictos >Facilitación >Gestión de reuniones | 3 | Habilidades IyE >Gestión de Conflictos >Facilitación >Gestión de reuniones | 3 | Reuniones | 3 | Gestión de la información
4 | Reuniones | 4 | Reuniones |  |  | 4 | Habilidades IyE > Escuchar de forma activa > Facilitación > Liderazgo > Creación de relaciones de trabajo > Conciencia política
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Acta de Constitución Pro. | 1 | PDP | 1 | Entregables | 1 | Registro de lecciones aprendidas
2 | Registro de Supuestos |  |  | 2 | Datos de desempeño del trabajo | 2 | Actualizaciones al PDP
|  |  |  | 3 | Registro de Incidentes | 3 | Actualizaciones a los APO
|  |  |  | 4 | Solicitudes de cambio
|  |  |  | 5 | Actualizaciones al PDP
|  |  |  | 6 | Actualizaciones a los DocPro >Lista de actividades >Registro de supuestos >Registro de lecciones aprendidas >Documentación de requisitos >Registro de riesgos >Registro de interesados
|  |  |  | 7 | Actualizaciones a los APO

## 4.Integracion (II)
4.5 | INTEGRACION | 4.6 | INTEGRACION | 4.7 | INTEGRACION
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto |  | Realizar el control integrado de cambios |  | Cerrar el Proyecto o Fase
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | PDP | 1 | PDP > Plan de gestión de cambios > Plan de gestión de la configuración > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 1 | Acta de Constitución Pro.
2 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Base de las estimaciones > Pronósticos de costos > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Lista de hitos > Informes de Calidad > Registro de Riesgos > Informe de Riesgos > Pronósticos del Cronograma | 2 | Documentos del Proyecto > Base de las estimaciones > Matriz de trazabilidad de requisitos > Informes de Riesgos | 2 | PDP
3 | Información de desempeño del trabajo | 3 | Informes de desempeño del trabajo | 3 | Documentos del proyecto > Registro de supuestos > Base de las estimaciones > Registro de cambios > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Lista de hitos > Comunicaciones del proyecto > Mediciones de control de calidad > Informes de calidad > Documentación de requisitos > Registro de riesgos > Informe de riesgos
4 | Acuerdos | 4 | Solicitudes de cambio | 4 | Entregables aceptados
5 | FAE | 5 | FAE | 5 | Documentos de negocio
6 | APO | 6 | APO | 6 | Acuerdos
|  |  |  | 7 | Documentos de las Adquisiciones
|  |  |  | 8 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos
2 | Análisis de datos > Análisis de alternativas > Análisis costo-beneficio > Análisis del Valor Ganado > Análisis de Causa Raíz > Análisis de Tendencias > Análisis de variación | 2 | Herramientas de control de cambios | 2 | Análisis de datos > Análisis de datos > Análisis de regresión > Análisis de tendencias > Análisis de variación
3 | Toma de decisiones | 3 | Análisis de Datos > Análisis de alternativas > Análisis de costo-beneficio | 3 | Reuniones
4 | Reuniones | 4 | Toma de decisiones > Votación > Toma de decisiones autocrática > Análisis de decisiones con múltiples criterios
|  | 5 | Reuniones
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Informes de desempeño del trabajo | 1 | Solicitudes de cambio aprobadas | 1 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas
2 | Solicitudes de cambio | 2 | Actualizaciones al PDP | 2 | Transferencia del producto, servicio o resultado final
3 | Actualizaciones al PDP | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de cambios | 3 | Informe final
4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Pronósticos de costos > Registro de incidentes > Registro de Lecciones Aprendidas > Registro de Riesgos > Pronósticos del Cronograma |  |  | 4 | Actualizaciones a los APO

## 5.Alcance (I)
5.1 | ALCANCE | 5.2 | ALCANCE | 5.3 | ALCANCE
Planificar la Gestión del Alcance |  | Recopilar Requisitos |  | Definir el Alcance
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución Pro. | 1 | Acta de Constitución Pro. | 1 | Acta de Constitución Pro.
2 | PDP > Plan de Gestión de la Calidad > Descripción del ciclo de vida del proyecto > Enfoque de desarrollo | 2 | PDP > Plan para la Gestión del Alcance > Plan de gestión de los requisitos > Plan de involucramiento de los interesados | 2 | PDP > Plan para la Gestión del Alcance
3 | FAE | 3 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Registro de lecciones aprendidas > Registro de interesados | 3 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Documentación de requisitos > Registro de Riesgos
4 | APO | 4 | Documentos del Negocio > Caso de negocio | 4 | FAE
|  | 5 | Acuerdos | 5 | APO
|  | 6 | FAE
|  | 7 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos
2 | Análisis de datos > Análisis de Alternativas | 2 | Recopilación de datos > Tormenta de ideas > Entrevistas > Grupos focales > Cuestionarios y encuestas > Estudios comparativos | 2 | Análisis de datos > Análisis de alternativas
3 | Reuniones | 3 | Análisis de datos > Análisis de documentos | 3 | Toma de decisiones > Análisis de decisiones con múltiples criterios
|  | 4 | Toma de decisiones > Votación > Análisis de Decisiones con múltiples criterios | 4 | Habilidades IyE > Facilitación
|  | 5 | Representación de datos > Diagramas de afinidad > Mapas mentales (mapeo mental) | 5 | Análisis del producto
|  | 6 | Habilidades IyE > Técnicas de grupo nominal > Observación/conversación > Facilitación
|  | 7 | Diagramas de contexto
|  | 8 | Prototipos
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan para la Gestión del Alcance | 1 | Documentación de requisitos | 1 | Enunciado del alcance del proyecto
2 | Plan de Gestión de los requisitos | 2 | Matriz de trazabilidad de requisitos | 2 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos > Registro de interesados

## 5.Alcance (II)
5.4 | ALCANCE | 5.5 | ALCANCE | 5.6 | ALCANCE
Crear la EDT/WBS |  | Validar el Alcance |  | Controlar el Alcance
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | PDP > Plan para la Gestión del Alcance del Proyecto | 1 | PDP > Plan para la Gestión del Alcance > Plan de Gestión de los Requisitos > Linea base del alcance | 1 | PDP > Plan para la Gestión del Alcance > Plan de Gestión de los Requisitos > Plan de Gestión de Cambios > Plan de Gestión de la Configuración > Línea base del alcance > Línea base para la medición del desempeño
2 | Documentos del Proyecto > Enunciado del Alcance del Proyecto > Documentación de requisitos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Informes de calidad > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos
3 | FAE | 3 | Entregables verificados | 3 | Datos de desempeño del trabajo
4 | APO | 4 | Datos de desempeño del trabajo | 4 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Inspección | 1 | Análisis de Datos > Análisis de variación > Análisis de tendencias
2 | Descomposición | 2 | Toma de decisiones > Votación
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Linea base del alcance | 1 | Entregables aceptados | 1 | Información de desempeño del trabajo
2 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Documentación de requisitos | 2 | Información de desempeño del trabajo | 2 | Solicitudes de cambio
|  | 3 | Solicitudes de cambio | 3 | Actualizaciones al PDP > Plan para la Gestión del Alcance > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos > Línea base para la medición del desempeño
|  | 4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos | 4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos

## 6.Cronograma
6.1 | CRONOGRAMA | 6.2 | CRONOGRAMA | 6.3 | CRONOGRAMA | 6.4 | CRONOGRAMA | 6.5 | CRONOGRAMA | 6.6 | CRONOGRAMA
Planificar la Gestión del Cronograma |  | Definir las Actividades |  | Secuenciar las Actividades |  | Estimar la duración de las Actividades |  | Desarrollar el Cronograma |  | Controlar el Cronograma
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan para la Gestión del Cronograma > Línea base del alcance | 1 | PDP > Plan para la Gestión del Cronograma > Línea base del alcance | 1 | PDP > Plan para la Gestión del Cronograma > Línea base del alcance | 1 | PDP > Plan para la Gestión del Cronograma > Línea base del alcance | 1 | PDP > Plan de Gestión del Cronograma > Línea base del cronograma > Línea base del alcance > Línea base del para la medición del desempeño
2 | PDP > Plan para la Gestión del Alcance > Enfoque de Desarrollo | 2 | FAE | 2 | Documentos del Proyecto > Atributos de la actividad > Lista de actividades > Registro de supuestos > Lista de hitos | 2 | Documentos del Proyecto > Atributos de la actividad > Lista de actividades > Registro de supuestos > Lista de hitos > Registro de Lecciones Aprendidas > Asignaciones del Equipo del proyecto > EDR (Estructura Desglose Recursos) > Calendarios de recursos > Requisitos de recursos > Registro de Riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Atributos de la actividad > Lista de actividades > Registro de supuestos > Base de las estimaciones > Estimaciones de la duración > Registro de Lecciones Aprendidas > Lista de hitos > Diagramas de Red del cronograma del proyecto > Asignaciones del equipo del proyecto > Calendarios de recursos > Requisitos de recursos > Registro de riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Calendarios del proyecto > Cronograma del proyecto > Calendarios de recursos > Datos del cronograma
3 | FAE | 3 | APO | 3 | FAE | 3 | FAE | 3 | Acuerdos | 3 | Datos de desempeño del trabajo
4 | APO |  |  | 4 | APO | 4 | APO | 4 | FAE | 4 | APO
[8 empty] | 5 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Método de diagramación por precedencia | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Análisis de la Red del Cronograma | 1 | Análisis de datos > Análisis del valor ganado > Gráfica de trabajo pendiente de iteración > Revisiones del desempeño > Análisis de tendencias > Análisis de variación > Análisis de escenarios ¿qué pasa si…?
2 | Análisis de datos | 2 | Descomposición | 2 | Determinación e integración de las dependencias | 2 | Estimación análoga | 2 | Método de la ruta crítica | 2 | Método de la ruta crítica
3 | Reuniones | 3 | Planificación Gradual |  |  | 3 | Estimación paramétrica | 3 | Optimización de recursos | 3 | PMIS
|  | 4 | Reuniones | 3 | Adelantos y retrasos | 4 | Estimación basada en 3 valores | 4 | Análisis de datos > Analisis de escenarios ¿qué pasa si...? > Simulación | 4 | Optimización de recursos
|  |  |  | 4 | PMIS | 5 | Estimaciones ascendentes | 5 | Adelantos y retrasos | 5 | Adelantos y retrasos
[6 empty] | 6 | Análisis de datos > Análisis de Alternativas > Análisis de Reservas | 6 | Comprensión del cronograma | 6 | Compresión del cronograma
[6 empty] | 7 | Toma de Decisiones | 7 | PMIS
[6 empty] | 8 | Reuniones | 8 | Planificación ágil de liberaciones
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan para la Gestión del Cronograma | 1 | Lista de Actividades | 1 | Diagrama de red del cronograma del proyecto | 1 | Estimaciones de las duraciones | 1 | Linea base del alcance | 1 | Información de desempeño del trabajo
|  | 2 | Atributos de la actividad | 2 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Atributos de la actividad > Lista de actividades > Registro de supuestos > Lista de hitos | 2 | Base de las estimaciones | 2 | Cronograma del proyecto | 2 | Pronósticos del cronograma
|  | 3 | Lista de hitos |  |  | 3 | Actualizaciones a los documentos del proyecto > Atributos de las actividades > Registro de supuestos > Registro de lecciones aprendidas | 3 | Datos del cronograma | 3 | Solicitudes de cambio
|  | 4 | Solicitudes de cambio |  |  |  |  | 4 | Calendarios del proyecto | 4 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión del cronograma > Línea base del cronograma > Línea base de costos > Línea base para la medición del desempeño
|  | 5 | Actualizaciones del PDP > Línea base del cronograma > Línea base de costos |  |  |  |  | 5 | Solicitudes del cambio | 5 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Base de las estimaciones > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Calendarios de recursos > Registro de riesgos > Datos del cronograma
[8 empty] | 6 | Actualizaciones al PDP > Plan de Gestión del Cronograma > Línea base de costos
[8 empty] | 7 | Actualizaciones a los documentos del proyecto > Atributos de la actividad > Registro de supuestos > Estimaciones de la duración > Registro de lecciones aprendidas > Requisitos de recursos > Registro de riesgos

## 7.Costes
7.1 | COSTES | 7.2 | COSTES | 7.3 | COSTES | 7.4 | COSTOS
Planificar la Gestión de los Costos |  | Estimar los Costos |  | Determinar el Presupuesto |  | Controlar los Costos
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Costos > Plan de Gestión de la Calidad > Línea Base del Alcance | 1 | PDP > Plan para la Gestión de los costos > Plan de gestión de los recursos > Línea base del alcance | 1 | PDP > Plan de Gestión de los costos > Línea base de costos > Línea base para la medición del desempeño
2 | PDP > Plan de Gestión del Cronograma > Plan de Gestión del Riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Requisitos del recursos > Registro de riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Base de las estimaciones > Estimaciones de costos > Cronograma del proyecto > Registro de riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas
3 | FAE | 3 | FAE | 3 | Documentos de Negocio | 3 | Requisitos de financiamiento del proyecto
4 | APO | 4 | APO | 4 | Acuerdos | 4 | Datos de desempeño del trabajo
|  |  |  | 5 | FAE | 5 | APO
|  |  |  | 6 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de expertos
2 | Análisis de datos | 2 | Estimación análoga | 2 | Costos agregados | 2 | Análisis de datos > Análisis del valor ganado > Análisis de variación > Análisis de tendencias > Análisis de reserva
3 | Reuniones | 3 | Estimación paramétrica | 3 | Análisis de datos > Análisis de reserva | 3 | Índice de desempeño del trabajo por completar
|  | 4 | Estimaciones ascendentes | 4 | Revisar la información histórica | 4 | PMIS
|  | 5 | Estimaciones basadas en 3 valores | 5 | Conciliación del límite de financiamiento
|  | 6 | Análisis de datos > Análisis de alternativas > Análisis de reservas > Costo de la calidad | 6 | Financiamiento
|  | 7 | PMIS
|  | 8 | Toma de decisiones > Votación
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan de la Gestión de los Costos | 1 | Estimaciones de costos | 1 | Linea base de costos | 1 | Información de desempeño del trabajo
|  | 2 | Base de las estimaciones | 2 | Requisitos de financiamiento del proyecto | 2 | Pronósticos de costos
|  | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos | 3 | Actualizaciones de los Doc.Pro. > Estimaciones de costos > Cronograma del proyecto > Registro de riesgos | 3 | Solicitudes de cambio
[6 empty] | 4 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de los costos > Línea base de costos > Línea base para la medición del desempeño
[6 empty] | 5 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Base de las estimaciones > Estimaciones de costos > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos

## 8.Calidad
8.1 | CALIDAD | 8.2 | CALIDAD | 8.3 | CALIDAD
Planificar la Gestión de la Calidad |  | Gestionar la Calidad |  | Controlar la Calidad
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan de Gestión de la Calidad | 1 | PDP > Plan de Gestión de la Calidad
2 | PDP > Plan de gestión de los requisitos > Plan de gestión de los riesgos > Plan de involucramiento de los interesados > Línea base del alcance | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Mediciones de control de calidad > Métricas de calidad > Informe de riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Métricas de calidad > Documentos de prueba y evaluación
3 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad > Registro de Riesgos > Registro de interesados | 3 | APO | 3 | Solicitudes de cambio aprobadas
4 | FAE |  |  | 4 | Entregables
5 | APO |  |  | 5 | Datos de desempeño del trabajo
|  |  |  | 6 | FAE
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | 7 | APO
1 | Juicio de Expertos | 1 | Recopilación de datos | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
2 | Recopilación de datos > Estudios comparativos > Tormenta de ideas > Entrevistas | 2 | Análisis de datos > Análisis de alternativas > Análisis de documentos > Análisis de procesos > Análisis de causa raíz | 1 | Recopilación de datos > Listas de verificación > Hojas de verificación > Muestreo estadístico > Cuestionarios y encuestas
3 | Análisis de datos > Análisis de costo-beneficio > Costo de la calidad | 3 | Toma de decisiones > Análisis de decisiones con múltiples criterios | 2 | Análisis de datos > Revisiones del desempeño > Análisis de causa raíz
4 | Toma de decisiones > Análisis de decisiones con múltiples criterios | 4 | Representación de datos > Diagramas de afinidad > Diagramas de causa y efecto > Diagramas de flujo > Histogramas > Diagramas matriciales > Diagramas de dispersión | 3 | Inspección
5 | Representación de datos > Diagramas de flujo > Modelo lógico de datos > Diagramas matriciales > Mapas mentales (mapeo mental) | 5 | Auditorías | 4 | Pruebas/Evaluaciones de productos
6 | Planificación de pruebas e inspección | 6 | Diseñar para X | 5 | Representación de datos > Diagramas de causa y efecto > Diagramas de control > Histograma > Diagramas de dispersión
7 | Reuniones | 7 | Resolución de Problemas | 6 | Reuniones
|  | 8 | Métodos de Mejora de la calidad
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan de Gestión de la Calidad | 1 | Informes de calidad | 1 | Mediciones de control de calidad
2 | Métricas de Calidad | 2 | Documentos de prueba y evaluación | 2 | Entregables verificados
3 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de los riesgos > Línea base del alcance | 3 | Solicitudes de cambio | 3 | Información de desempeño del trabajo
4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de Lecciones Aprendidas > Matriz de trazabilidad de requisitos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 4 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de la calidad > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 4 | Solicitudes de cambio
|  | 5 | Actualizaciones a los documentos del proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos | 5 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de la calidad
|  |  |  | 6 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos > Documentación de prueba y evaluación

## 9.Recursos
9.1 | RECURSOS | 9.2 | RECURSOS | 9.3 | RECURSOS | 9.4 | RECURSOS | 9.5 | RECURSOS | 9.6 | RECURSOS
Planificar la Gestión de Recursos |  | Estimar los Recursos de las Actividades |  | Adquirir Recursos |  | Desarrollar el Equipo |  | Dirigir al Equipo |  | Controlar los Recursos
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Recursos > Línea base del alcance | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Recursos > Plan de Gestión de las Adquisiciones > Línea base de costos | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Recursos | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Recursos | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Recursos
2 | PDP > Plan de Gestión de la calidad > Línea base del alcance | 2 | Documentos del Proyecto > Atributos de la actividad > Lista de actividades > Registro de supuestos > Estimaciones de costos > Calendarios de recursos > Registro de riesgos | 2 | Documentos del proyecto > Cronograma del proyecto > Calendarios de recursos > Requisitos de recursos > Registro de interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Asignaciones del equipo del proyecto > Calendarios de recursos > Acta de constitución del equipo | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Asignaciones del equipo del proyecto > Acta de constitución del equipo | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Asignaciones de recursos físicos > Cronograma del proyecto > Estructura de desglose de recursos > Requisitos de recursos > Registro de riesgos
3 | Documentos del Proyecto > Cronograma del proyecto > Documentación de requisitos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 3 | FAE | 3 | FAE | 3 | FAE | 3 | Informes de desempeño del trabajo | 3 | Datos de desempeño del trabajo
4 | FAE | 4 | APO | 4 | APO | 4 | APO | 4 | Evaluaciones de desempeño del equipo | 4 | Acuerdos
5 | APO | [6 empty] | 5 | FAE | 5 | APO
[8 empty] | 6 | APO
|  |  |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | 1 | Toma de decisiones > Análisis de decisiones con múltiples criterios | 1 | Coubicación | 1 | Habilidades IyE > Gestión de conflictos > Toma de decisiones > Inteligencia emocional > Influencia > Liderazgo | 1 | Análisis de datos > Análisis de alternativas > Análisis costo-beneficio > Revisiones del desempeño > Análisis de tendencias
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 2 | Habilidades IyE > Negociación | 2 | Equipos virtuales | 2 | PMIS | 2 | Resolución de Problemas
2 | Representación de datos > Diagramas jerárquicos > Matriz de asignación de responsabilidades > Formatos tipo texto | 2 | Estimaciones ascendentes | 3 | Asignación previa | 3 | Tecnología de la comunicación |  |  | 3 | Habilidades IyE > Negociación > Influencia
3 | Teoría organizacional | 3 | Estimación análoga | 4 | Equipos virtuales | 4 | Habilidades IyE > Gestión de conflictos > Influencia > Motivación > Negociación > Trabajo en equipo |  |  | 4 | PMIS
4 | Reuniones | 4 | Estimación paramétrica |  |  | 5 | Reconocimiento y recompensas
|  | 5 | Análisis de datos > Análisis de alternativas |  |  | 6 | Capacitación
|  | 6 | PMIS |  |  | 7 | Evaluaciones individuales y de equipo
|  | 7 | Reuniones |  |  | 8 | Reuniones
|  |  |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
SALIDAS |  | SALIDAS |  | 1 | Asignaciones de recursos físicos | 1 | Evaluaciones de desempeño del equipo | 1 | Solicitudes de cambio | 1 | Información de desempeño del trabajo
1 | Plan de Gestión de los Recursos | 1 | Requisitos de recursos | 2 | Asignaciones del equipo del proyecto | 2 | Solicitudes de cambio | 2 | Actualizaciones al PDP > Plan de Gestión de los recursos > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 2 | Solicitudes de cambio
2 | Acta de constitución del equipo | 2 | Base de las estimaciones | 3 | Calendarios de recursos | 3 | Actualizaciones al PDP > Plan de Gestión de Recursos | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Asignaciones del equipo del proyecto | 3 | Actualizaciones al PDP > Plan de Gestión de los Recursos > Línea base del cronograma > Línea base de costos
3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Registro de riesgos | 3 | Estructura de desglose de recursos | 4 | Solicitudes de cambio | 4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Asignaciones del equipo del proyecto > Calendarios de recursos > Acta de constitución del equipo | 4 | Actualizaciones a los FAE | 4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Asignaciones de recursos físicos > Estructura de desglose de recursos > Registro de riesgos
|  | 4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Atributos de la actividad > Registro de supuestos > Registro de lecciones aprendidas | 5 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de los recursos > Línea base de costos | 5 | Actualizaciones a los FAE
|  |  |  | 6 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Estructura de desglose de recursos > Requisitos de recursos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 6 | Actualizaciones a los APO

## 10.Comunicaciones
10.1 | COMUNICACIONES | 10.2 | COMUNICACIONES | 10.3 | COMUNICACIONES
Planificar la Gestión de las Comunicaciones |  | Gestionar las Comunicaciones |  | Monitorear las comunicaciones
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Recursos > Plan de Gestión de las Comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados | 1 | PDP > Plan de gestión de los recursos > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados
2 | PDP > Plan de Gestión de los recursos > Plan de involucramiento de los interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de cambios > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Informe de calidad > Informe de riesgos > Registro de interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Comunicaciones del proyecto
3 | Documentos del Proyecto > Documentación de requisitos > Registro de interesados | 3 | Informes de desempeño del trabajo | 3 | Datos de desempeño del trabajo
4 | FAE | 4 | FAE | 4 | FAE
5 | APO | 5 | APO | 5 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Tecnología de la comunicación | 1 | Juicio de expertos
2 | Análisis de requisitos de comunicación | 2 | Métodos de comunicación | 2 | PMIS
3 | Tecnología de la comunicación | 3 | Habilidades de comunicación > Competencia comunicativa > Retroalimentación > No Verbal > Presentaciones | 3 | Representación de datos > Matriz de evaluación del involucramientos de los interesados
4 | Modelos de comunicación | 4 | PMIS | 4 | Habilidades IyE > Observación/Conversación
5 | Métodos de comunicación | 5 | Presentación de informes del proyecto | 5 | Reuniones
6 | Habilidades IyE > Evaluación de estilos de comunicación > Conciencia política > Conciencia cultural | 6 | Habilidades IyE > Escuchar de forma activa > Gestión de conflictos > Conciencia cultural > Gestión de reuniones > Creación de relaciones de trabajo > Conciencia política
7 | Representación de datos > Matriz de evaluación de involucramiento de interesados | 7 | Reuniones
8 | Reuniones
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan de Gestión de las comunicaciones | 1 | Comunicaciones del proyecto | 1 | Información de desempeño del trabajo
2 | Actualizaciones al PDP > Plan de involucramiento de los interesados | 2 | Actualizaciones al PDP > Plan de Gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados | 2 | Solicitudes de cambio
3 | Actualizaciones a los documentos del proyecto > Cronograma del proyecto > Registro de interesados | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Registro de riesgos > Registro de interesados | 3 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados
|  | 4 | Actualizaciones a los APO | 4 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de interesados

## 11.Riesgos
11.1 | RIESGOS | 11.2 | RIESGOS | 11.3 | RIESGOS | 11.4 | RIESGOS | 11.5 | RIESGOS | 11.6 | RIESGOS | 11.7 | RIESGOS
Planificar la Gestión de los Riesgos |  | Identificar los Riesgos |  | Realizar el análisis Cualitativo de Riesgos |  | Realizar el análisis Cuantitativo de Riesgos |  | Planificar la Respuesta a los Riesgos |  | Implementar la respuesta a los Riesgos |  | Monitorear los Riesgos
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan de gestión de los requisitos > Plan de gestión del cronograma > Plan de gestión de los costos > Plan de gestión de la calidad > Plan de gestión de los recursos > Plan de gestión de los riesgos > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Riesgos | 1 | PDP > Plan de Gestión de los Riesgos > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 1 | PDP > Plan de gestión de los recursos > Plan de gestión de los riesgos > Línea base de costos | 1 | PDP > Plan de gestión de los riesgos | 1 | PDP > Plan de gestión de los riesgos
2 | PDP | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Estimaciones de costos > Estimaciones de la duración > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Documentación de requisitos > Requisitos de recursos > Registro de interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Base de las estimaciones > Estimaciones de costos > Pronósticos de costos > Estimaciones de duración > Lista de hitos > Requisitos de recursos > Registro de riesgos > Informe de riesgos > Pronósticos del cronograma | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Asignaciones del equipo del proyecto > Calendarios de recursos > Registro de riesgos > Informe de riesgos > Registro de interesados | 2 | Documentos del proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos > Informe de riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos > Informe de riesgos
3 | Documentos del proyecto > Registro de interesados | 3 | Acuerdos | 3 | FAE | 3 | FAE | 3 | FAE | 3 | APO | 3 | Datos de desempeño del trabajo
4 | FAE | 4 | Documentación de las Adquisiciones | 4 | APO | 4 | APO | 4 | APO |  |  | 4 | Informes de desempeño del trabajo
5 | APO | 5 | FAE
|  | 6 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Análisis de datos > Análisis del desempeño técnico > Análisis de reserva
2 | Análisis de datos > Analisis de interesados | 2 | Recopilación de datos > Tormenta de ideas > Lista de verificación > Entrevistas | 2 | Recopilación de datos > Entrevistas | 2 | Recopilación de datos > Entrevistas | 2 | Recopilación de datos > Entrevistas | 2 | Habilidades IyE > Influencia | 2 | Auditorías
3 | Reuniones | 3 | Análisis de datos > Análisis de causa raíz > Análisis de supuestos y restricciones > Análisis FODA (DAFO) > Análisis de documentos | 3 | Análisis de datos > Evaluación de la calidad de los datos sobre riesgos > Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos > Evaluación de otros parámetros de riesgo | 3 | Habilidades IyE > Facilitación | 3 | Habilidades IyE > Facilitación | 3 | PMIS | 3 | Reuniones
|  | 4 | Habilidades IyE > Facilitación | 4 | Habilidades IyE > Facilitación | 4 | Representaciones de la incertidumbre | 4 | Estrategias para amenazas
|  | 5 | Listas rápidas | 5 | Categorización de riesgos | 5 | Análisis de datos > Simulaciones > Análisis de sensibilidad > Análisis mediante árbol de decisiones > Diagramas de influencias | 5 | Estrategias para oportunidades
|  | 6 | Reuniones | 6 | Representación de datos > Matriz de probabilidad e impacto > Diagramas jerárquicos |  |  | 6 | Estrategias de respuesta a contingencias
|  |  |  | 7 | Reuniones |  |  | 7 | Estrategias para el riesgo general del proyecto
[8 empty] | 8 | Análisis de datos > Análisis de alternativas > Análisis costo-beneficio
[8 empty] | 9 | Toma de decisiones > Análisis de decisiones con múltiples criterios
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan de Gestión de los Riesgos | 1 | Registro de riesgos | 1 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Registro de incidentes > Registro de riesgos > Informe de riesgos | 1 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Informe de riesgos | 1 | Solicitudes de cambio | 1 | Solicitudes de cambio | 1 | Información de desempeño del trabajo
|  | 2 | Informe de riesgos |  |  |  |  | 2 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión del cronograma > Plan de gestión de los costos > Plan de gestión de la calidad > Plan de gestión de los recursos > Plan de gestión de las adquisiciones > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 2 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Asignaciones del equipo del proyecto > Registro de riesgos > Informe de riesgos | 2 | Solicitudes de cambio
|  | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas |  |  |  |  | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Pronósticos de costos > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Asignaciones del equipo del proyecto > Registro de riesgos > Informe de riesgos |  |  | 3 | Actualizaciones al PDP
[12 empty] | 4 | Actualizaciones a los documentos del proyecto > Registro de supuestos > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos > Informe de riesgos
[12 empty] | 5 | Actualizaciones a los APO

## 12.Adquisiciones
12.1 | ADQUISICIONES | 12.2 | ADQUISICIONES | 12.3 | ADQUISICIONES
Planificar la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto |  | Efectuar las Adquisiciones |  | Controlar las Adquisiciones
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan para la gestión del alcance > Plan de gestión de los requisitos > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de gestión de los riesgos > Plan de gestión de las adquisiciones > Plan de gestión de la configuración > Línea base de costos | 1 | PDP > Plan de gestión de los requisitos > Plan de gestión de los riesgos > Plan de gestión de las adquisiciones > Plan de gestión de cambios > Línea base del cronograma
2 | Documentos de negocio | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de lecciones aprendidas > Cronograma del proyecto > Documentación de requisitos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Registro de lecciones aprendidas > Lista de hitos > Informes de calidad > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos > Registro de riesgos > Registro de interesados
3 | PDP > Plan para la gestión del alcance > Plan de gestión de la calidad > Plan de gestión de los recursos > Línea base del alcance | 3 | Documentación de las adquisiciones | 3 | Acuerdos
4 | Documentos del Proyecto > Lista de hitos > Asignaciones del equipo del proyecto > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos > Requisitos de recursos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 4 | Propuestas de los vendedores | 4 | Documentación de las Adquisiciones
5 | FAE | 5 | FAE | 5 | Solicitudes de cambio aprobadas
6 | APO | 6 | APO | 6 | Datos de desempeño del trabajo
|  |  |  | 7 | FAE
|  |  |  | 8 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de expertos
2 | Recopilación de datos > Investigación de mercado | 2 | Publicidad | 2 | Administración de reclamaciones
3 | Análisis de datos > Análisis de Hacer o Comprar | 3 | Conferencia de oferentes | 3 | Análisis de datos > Revisiones del desempeño > Análisis del valor ganado > Análisis de tendencias
4 | Criterios de selección de proveedores | 4 | Análisis de datos > Evaluación de propuestas | 4 | Inspección
5 | Reuniones | 5 | Habilidades IyE > Negociación | 5 | Auditorías
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Plan de Gestión de las Adquisiciones | 1 | Vendedores seleccionados | 1 | Adquisiciones cerradas
2 | Estrategia de las Adquisiciones | 2 | Acuerdos | 2 | Información de desempeño del trabajo
3 | Documentos de las licitaciones | 3 | Solicitudes de cambio | 3 | Actualizaciones de la documentación de las adquisiciones
4 | Enunciados del trabajo relativos a adquisiciones | 4 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de los requisitos > Plan de gestión de la calidad > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de gestión de los riesgos > Plan de gestión de las adquisiciones > Línea base del alcance > Línea base del cronograma > Línea base de costos | 4 | Solicitudes de cambio
5 | Criterios de selección de proveedores | 5 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos > Calendarios de recursos > Registro de riesgos > Registro de interesados | 5 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de los riesgos > Plan de gestión de las adquisiciones > Línea base del cronograma > Línea base de costos
6 | Decisiones de hacer o comprar | 6 | Actualizaciones a los APO | 6 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Requisitos de recursos > Matriz de trazabilidad de requisitos > Registro de riesgos > Registro de interesados
7 | Estimaciones independientes de costos |  |  | 7 | Actualizaciones a los APO
8 | Solicitudes de cambio
9 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de lecciones aprendidas > Lista de hitos > Documentación de requisitos > Matriz de trazabilidad de requisitos > Registro de riesgos > Registro de interesados
10 | Actualizaciones a los APO

## 13.Interesados
13.1 | INTERESADOS | 13.2 | INTERESADOS | 13.3 | INTERESADOS | 13.4 | INTERESADOS
Identificar a los Interesados |  | Planificar el Involucramiento de los interesados |  | Gestionar el Involucramiento de los interesados |  | Monitorear el involucramiento de los interesados
ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS |  | ENTRADAS
1 | Acta de Constitución Pro. | 1 | Acta de Constitución del Proyecto | 1 | PDP > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de gestión de los riesgos > Plan de involucramiento de los interesados > Plan de gestión de cambios | 1 | PDP > Plan de gestión de los recursos > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados
2 | Documentos de negocio | 2 | PDP > Plan de gestión de los recursos > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de gestión de los riesgos | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de cambios > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de interesados | 2 | Documentos del Proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Comunicaciones del proyecto > Registro de riesgos > Registro de interesados
3 | PDP > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados | 3 | Documentos del Proyecto > Registro de supuestos > Registro de cambios > Registro de incidentes > Cronograma del proyecto > Registro de riesgos > Registro de interesados | 3 | FAE | 3 | Datos de desempeño del trabajo
4 | Documentos del Proyecto > Registro de cambios > Registro de incidentes > Documentación de requisitos | 4 | Acuerdos | 4 | APO | 4 | FAE
5 | Acuerdos | 5 | FAE |  |  | 5 | APO
6 | FAE | 6 | APO
7 | APO
HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS |  | HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Juicio de Expertos | 1 | Análisis de datos > Análisis de alternativas > Análisis de causa raíz > Análisis de interesados
2 | Recopilación de datos > Cuestionarios y encuestas > Tormenta de ideas | 2 | Recopilación de datos > Estudios comparativos | 2 | Habilidades de comunicación > Retroalimentación | 2 | Toma de decisiones > Análisis de decisiones con múltiples criterios > Votación
3 | Análisis de datos > Análisis de interesados > Análisis de documentos | 3 | Análisis de datos > Análisis de supuestos y restricciones > Análisis de causa raíz | 3 | Habilidades IyE > Gestión de conflictos > Conciencia cultural > Negociación > Observación/conversación > Conciencia política | 3 | Representación de datos > Matriz de evaluación del involucramiento de los interesados
4 | Representación de datos > Mapeo/representación de interesados | 4 | Toma de decisiones > Priorización / clasificación | 4 | Reglas básicas | 4 | Habilidades de comunicación > Retroalimentación > Presentaciones
5 | Reuniones | 5 | Representación de datos > Mapa mental (mapeo mental) > Matriz de evaluación de la participación de los interesados | 5 | Reuniones | 5 | Habilidades IyE > Escuchar de forma activa > Conciencia cultural > Liderazgo > Creación de relaciones de trabajo > Conciencia política
|  | 6 | Reuniones |  |  | 6 | Reuniones
SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS |  | SALIDAS
1 | Registro de Interesados | 1 | Plan de involucramiento de los interesados | 1 | Solicitudes de cambio | 1 | Información de desempeño del trabajo
2 | Solicitudes de cambio |  |  | 2 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados | 2 | Solicitudes de cambio
3 | Actualizaciones del PDP > Plan de gestión de los requisitos > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de gestión de los riesgos > Plan de involucramiento de los interesados |  |  | 3 | Actualizaciones a los Doc.Pro. > Registro de cambios > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de interesados | 3 | Actualizaciones al PDP > Plan de gestión de recursos > Plan de gestión de las comunicaciones > Plan de involucramiento de los interesados
4 | Actualizaciones de los Doc.Pro. > Registro de supuestos > Registro de incidentes > Registro de riesgos |  |  |  |  | 4 | Actualizaciones a los documentos del proyecto > Registro de incidentes > Registro de lecciones aprendidas > Registro de riesgos > Registro de interesados